## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Giao Diện Home | 2025-10-09 | 15/09 | 100% | Trần Gia Kiệt |  |  | 70% | Hứa Thịnh Hưng
Giao Diện Admin | 13/09 | 16/09 | 100% | Hứa Thịnh Hưng |  |  | 80% | Trần Gia Kiệt
Chức năng tìm kiếm phòng Home | 17/09 | 20/09 | 100% | Trần Gia Kiệt |  |  | 70% | Hứa Thịnh Hưng
Chức năng chi tiết phòng | 21/09 | 23/09 | 100% | Trần Gia Kiệt |  |  | 80% | Hứa Thịnh Hưng
chức năng tìm kiếm địa điểm | 24/09 | 25/09 | 100% | Trần Gia Kiệt |  |  | 90% | Hứa Thịnh Hưng
Chức năng đặt phòng | 25/09 | 30/09 | 100% | Trần Gia Kiệt |  |  | 80% | Hứa Thịnh Hưng
chức năng quản lí người dùng | 18/09 | 20/09 | 100% | Hứa Thịnh Hưng |  |  | 80% | Trần Gia Kiệt
Chức năng quản lí phòng | 22/09 | 24/09 | 100% | Hứa Thịnh Hưng |  |  | 70% | Trần Gia Kiệt
chức năng quản lí vị trí | 25/09 | 27/09 | 100% | Hứa Thịnh Hưng |  |  | 100% | Trần Gia Kiệt
Chức năng quản lí đặt phòng | 29/09 | 2025-02-10 | 100% | Hứa Thịnh Hưng |  |  | 100% | Trần Gia Kiệt
Chat box | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 100% | Hứa Thịnh Hưng |  |  | 100% | Trần Gia Kiệt
GG map | 2025-03-10 | 2025-05-10 | 100% | Hứa Thịnh Hưng |  |  | 100% | Trần Gia Kiệt